## Зведена
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області станом на 01.01. 2018 року
тис. грн
№ з/п | №з/п в території | Реєстраційний номер | Назва мікропроекту | Назва пріоритету | Заявник | Розпорядник коштів | Якщо подавались на ProZorro - вказати початкову вартість закупівлі товарів, робіт чи послуг, виставлену на електронну систему торгів, тис. грн | Сума, на яку заключено договір про закупівлю товарів, робіт чи послуг, за результатами електронних торгів ProZorro, тис.грн | Сума зекономлених коштів (після ProZorro), тис.грн | номер і дата угоди з підрядною організацією | назва підрядної організації | Якщо роботи не розпочато, зазначити причини | Стан реалізації проекту - вказати на якій стадії виконання робіт і які конкретно роботи вже виконано (наприклад, скільки м.кв (шт.) замінено вікон, дверей, утеплено фасаду, встановлено гойдалок на майданчиках, площа відремонтованих приміщень тощо) | Кошторисна вартість проекту, тис. грн | Передбачено з обласного бюджету | Профінансовано з обласного бюджету замовникам | Освоєно з обласного бюджету | Передбачено з районного бюджету | Профінансовано з районного бюджету | Освоєно з районного бюджету | Передбачено з базового бюджету (міський, селищний, сільский) | Профінансовано з базового бюджету (міський, селищний, сільский) | Освоєно з базового бюджету (міський, селищний, сільский) | Передбачено за рахунок спонсорських коштів | Профінансовано за рахунок спонсорських, коштів | Освоєно за рахунок спонсорських коштів | Передбачено за рахунок фінансового внеску громади | Профінансовано за рахунок фінансового внеску громади | Освоєно за рахунок фінансового внеску громади | Передбачено за рахунок нефінансового внесоку громади | Виконано за рахунок нефінансового внесоку громади2
| 31 |  | м. Дрогобич
30 | 1 | 384 | Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом капітального ремонту у Стебницькій загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів №11 Дрогобицької міської ради Львівської області | Освітня галузь | Громадська Організація «Воля Громади. Стебник» | Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради |  |  |  | №78/3 від 05.05.17 | ФОП Трач |  | Виконано 100% від об'єму заплан. буд. робіт. Встановлено 18 вікон площею 46,62 м2 та 3 вхідних дверей 10,25 м2 | 100.575 | 50.287 | 50.287 | 50.287 |  |  |  | 21.965 | 21.965 | 21.965 | 10.058 | 10.58 | 10.58 | 11.768 | 11.768 | 11.77 | 6.497
31 | 2 | 376 | Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом капітального ремонту у Стебницькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №7 Дрогобицької міської ради Львівської області | Освітня галузь | Громадська організація "Воля Громади. Стебник" | Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради |  |  |  | №82/3 від 05.05.17 | ФОП Трач |  | Виконано 100% від об'єму заплан. буд. робіт Встановлено 27 вікон площею 127,07 м2 | 196.995 | 98.497 | 98.497 | 98.497 |  |  |  | 42.992 | 42.992 | 42.992 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 24.822 | 24.822 | 24.82 | 10.984
32 | 3 | 379 | Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом капітального ремонту у Стебницькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №6 Дрогобицької міської ради Львівської області | Освітня галузь | ГО «Воля Громади.Стебник» | Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради |  |  |  | №81/3 від 05.05,17 | ФОП Трач |  | Виконано 100% від об'єму заплан. буд. робіт Встановлено 18 вікон площею 111,17 м2 | 190.27 | 95.135 | 95.135 | 94.707 |  |  |  | 41.618 | 41.618 | 41.618 | 19.028 | 19.02 | 19.02 | 24.164 | 24.164 | 24.16 | 10.325
33 | 4 | 223 | Реконструкція даху (влаштування шатрового даху) корпусу № 2 Дрогобицької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 імені Івана Франка | Освітня галузь | Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради | Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради |  |  |  | №96/3 від 01.06.17 | ТзОВ "Екотепло Дрогобич" |  | Виконано 100% від об'єму заплан. буд. робіт. Влаштовано 475 м2 шатрового даху | 396.446 | 195 | 195 | 195 |  |  |  | 144 | 144 | 144 | 42 | 42 | 42 | 8.466 | 8.466 | 8.47 | 21
34 | 5 | 227 | Придбання обладнання для навчальних кабінетів Дрогобицької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 імені Івана Франка | Освітня галузь | Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради | Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради | 90 тис. грн. придбання телевізорів, 50 тис. грн. придбання комп'ютерів | 81,795тис. грн. придбання телевізорів, 43,899 тис. грн. придбання комп'ютерів | 8,205тис. грн. придбання телевізорів, 6,111 тис. грн. придбання комп'ютерів | №84/д від 18.05.17 та №84/05 від 06.06.17 | ТзОВ "Торговий будинок "Конрад" та ТзОВ "Форвардгрупп" |  | Виконано 100% від об'єму заплан. буд. робіт. Придбано 5 телевізорів Sharp LC 49 дюймів та 5 комп'ютерів: Intel Pentium G4400, DDR4 4 GB, Seagate 500GB, монітор Philips 193V | 138.66 | 65 | 65 | 65 |  |  |  | 49 | 49 | 49 | 9 | 9 | 9 | 15.66 | 15.66 | 15.66 | 0
35 | 6 | 302 | Капітальний ремонт приміщень Дрогобицької ЗОШ № 17 з впровадження енергозберігаючих заходів (заміна вікон і дверей) | Освітня галузь | Відділ освіти | Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради |  |  |  | №73/3 від 20.04.17 | ФОП Коваль В.М. |  | Виконано 100% від об'єму заплан. буд. робіт. Встановлено 49 вікон площею 197,2 м2 | 299.433 | 145 | 145 | 144.997 |  |  |  | 103.433 | 103.433 | 103.433 | 5 | 5 | 5 | 32.695 | 32.129 | 32.139 | 13.305
36 | 7 | 1169 | Капітальний ремонт приміщення Дрогобицької ДЮСШ ім.І.Боберського - легкоатлетичний зал з впровадженням енергозберігаючих заходів (заміна вікон, встановлення дверей) | Освітня галузь | Відділ освіти Дрогобицької ДЮСШ ім.І.Боберського | Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради |  |  |  | №77/3 від 28.04,17 | ТзОВ "Екотепло Дрогобич" |  | Виконано 100% від об'єму заплан. буд. робіт | 298.637 | 146.332 | 146.332 | 146.332 |  |  |  | 101.536 | 101.536 | 101.536 | 5.972 | 5.972 | 5.972 | 17.918 | 4.03 | 4.03 | 26.877
37 | 8 | 170 | Капітальний ремонт з впровадженням енергозберігаючих заходів (заміна вікон та дверей) приміщення спортивного залу у загально-освітній школі І-ІІІ ст. № 14 у м. Дрогобичі | Освітня галузь | Відділ освіти | Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради |  |  |  | №91/3 від 01.06.17 | ТзОВ "Термопласт+" |  | Виконано 100% від об'єму заплан. буд. робіт Встановлено 14 вікон площею 126,97 м2 та вхідні двері 7,83 м2 | 281.454 | 140 | 140 | 133.92 |  |  |  | 123.87 | 123.87 | 123.87 | 3 | 3 | 3 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 2.084
38 | 9 | 395 | Капітальний ремонт по заміні вікон в Дрогобицькій спеціалізованій школі І-ІІІ ст. № 16 в м. Дрогобич вул. Грушевського, 136 | Освітня галузь | Ініціативна група Дрогобицької СШ № 16 | Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради |  |  |  | №97/3 від 01.06.17 | ТзОВ "Термопласт+" |  | Виконано 100% від об'єму заплан. буд. робіт. Встановлено 52 вікон площею 251,16 м2 | 400 | 195 | 189.986 | 189.986 |  |  |  | 167.772 | 167.772 | 167.772 | 5 | 5 | 5 | 28 | 28 | 24.657 | 4.228
39 | 10 | 385 | Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом капітального ремонту у дошкільному навчальному закладі №35 «Колобок» загального розвитку м.Дрогобича, м.Стебника | ДНЗ | Громадська організація «Воля Громади. Стебник» | Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради |  |  |  | №80/3 від 05.05.17 | ФОП Трач |  | Виконано 100% від об'єму заплан. буд. робіт Встановлено 20 вікон площею 77,25 м2 | 123.861 | 61.93 | 61.93 | 61.93 |  |  |  | 27.119 | 27.119 | 27.119 | 12.387 | 12.387 | 12.387 | 15.136 | 15.136 | 15.136 | 7.289
40 | 11 | 415 | Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом капітального ремонту у навчальному закладі комбінованого типу №26 «Калинка» в м. Дрогобич, м. Стебник | ДНЗ | ГО "Воля громади. Стебник" | Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради |  |  |  | №79/3 від 05.05.17 | ФОП Трач |  | Виконано 100% від об'єму заплан. буд. робіт Встановлено 17 вікон площею 127,55 м2 | 199.522 | 99.761 | 99.761 | 99.761 |  |  |  | 43.611 | 43.611 | 43.611 | 19.953 | 19.953 | 19.953 | 28.732 | 28.732 | 28.732 | 7.465
41 | 12 | 449 | Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом реконструкції (утеплення фасаду) будівлі ДНЗ № 30 «Волошка» | ДНЗ | Відділ освіти | Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради |  |  |  | №83/3 від 22.05.17 | ПП "Ярос" |  | Виконано 100% від об'єму заплан. буд. робіт Утеплено 296 м2 фасаду | 199.049 | 97 | 97 | 97 |  |  |  | 85.609 | 85.609 | 85.609 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 4.44
42 | 13 | 1411 | Капітальний ремонт дитячих павільйонів на території ДНЗ №20 «Верховинка» по вул.В.Великого, 60 у м.Дрогобич | ДНЗ | Ініціативна група Дошкільного навчального закладу № 20 « Верховинка» | Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради |  |  |  | №94/3 від 02.06.17 | ПП Кузик І.В. |  | Виконано 100% від об'єму заплан. буд. робіт | 299.761 | 147 | 138.37 | 138.37 |  |  |  | 132.729 | 132.729 | 132.729 | 3 | 3 | 3 | 15.002 | 15.002 | 15.002 | 2.03
43 | 14 | 941 | Придбання та встановлення дитячого майданчика у ДНЗ №13 «Казка» | ДНЗ | Громадські організації "Затишне місто" | Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради |  |  |  | №131/з від 03.08.17 | ТзОВ "Укрпідряд" |  | Виконано 100% від об'єму заплан. буд. робіт | 145 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |  |  |  | 47.85 | 47.85 | 47.85 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 5.65 | 2.61
44 | 15 | 353 | Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом реконструкції у ДНЗ № 11 «Світлячок» у м. Дрогобич | ДНЗ | Ініціативна група ДНЗ №11 м.Дрогобич | Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради |  |  |  | №19/17 від 29,05.17 | ТзОВ "Термопласт+" |  | Виконано 100% від об'єму заплан. буд. робіт встановлено 195,88 м2 вікон та 4,85 м2 дверей | 399.784 | 195 | 195 | 195 |  |  |  | 170.698 | 170.698 | 170.698 | 5 | 5 | 5 | 23 | 13.002 | 13.002 | 6.086 | 6.086
45 | 16 | 1013 | Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу ДНЗ №12 «Дзвіночок» по вул. Івана Чмоли, 10 в м.Дрогобич Львівської області | ДНЗ | Ініціативна група ДНЗ №12 м.Дрогобич | Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради |  |  |  | №76/3 від 28.04.17 | ТзОВ "Екотепло Дрогобич" |  | Виконано 100% від об'єму заплан. буд. робіт. Утеплено 386 м2 фасаду | 294.254 | 145 | 145 | 145 |  |  |  | 122.247 | 122.247 | 122.247 | 16 | 11 | 11 | 11 | 5 | 5 | 5
46 | 17 | 721 | Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом реконструкції ДНЗ № 15 по вул. Самбірській, 66 у Дрогобичі | ДНЗ | Відділ освіти | Відділ освіти виконавчих органів ДМР (КП "УКБ" ДМР) |  |  |  | №6 від 27.10.2015р. | ТзОВ "Термопласт плюс". |  | Роботи виконано на 100%. Встановлено 145,49м2 вікон, дверей-44,16м2 | 399.295 | 195 | 195 | 195 |  |  |  | 176.584 | 176.584 | 176.452 | 4 | 4 | 4 | 20 | 20 | 20 | 3.711 | 3.711
47 | 18 | 377 | Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом капітального ремонту у Стебницькому Народному домі відділу культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради | Народні доми | ГО «Воля Громади.Стебник» | Відділ культури та мистецтв викон. орг. ДМР |  |  |  | № 26 від 12,04,17 | ФОП Трач В.В. |  | Виконано на 100% Заміна вікон -22шт. | 197.583 | 98.792 | 98.792 | 98.792 |  |  |  | 43.07 | 43.07 | 43.07 | 19.795 | 19.795 | 19.795 | 23.908 | 23.908 | 23.91 | 12.018 | 12.018
48 | 19 | 425 | Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом капітального ремонту у комунальному некомерційному підприємстві "Стебницька міська лікарня" Дрогобицької міської ради | Заклади охорони здоров’я | ГО "Воля громади. Стебник" | Відділ охорони здоров'я ВО Дрогобицької міської ради |  |  |  | №19 від 19.05.2017 | ФОП Трач В. В. |  | Роботи завершено 100% віконних блоків встановлено | 199.601 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |  |  |  | 43.713 | 43.713 | 43.713 | 19.914 | 19.914 | 19.914 | 26.905 | 26.905 | 26.905 | 9.268 | 9.268
49 | 20 | 1516 | Капітальний ремонт трубопроводів системи опалення комунального некомерційного підприємства "Дрогобицький міський пологовий будинок" Дрогобицької міської ради | Заклади охорони здоров’я | Ініціативна група КНП «Дрогобицький міський пологовий будинок» | Відділ охорони здоров'я ВО Дрогобицької міської ради |  |  |  | №06 від 22.08.2017р. | ПП "СЧН ЖИТЛО-БУД" |  | Виконано 100% робіт | 297.488 | 145 | 145 | 145 |  |  |  | 124.478 | 124.4778 | 124.4778 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 20 | 20 | 20 | 5.721 | 3.293
50 | 21 | 1263 | Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом реконструкції комунального некомерційного підприємства "Дрогобицька міська дитяча лікарня" Дрогобицької міської ради (вул. А. Шептицького, 11) | Заклади охорони здоров’я | Ініціативна група Комунального некомерційного підприємства „Дрогобицька міська дитяча лікарня” | Відділ охорони здоров'я ВО Дрогобицької міської ради |  |  |  | №1/3142 від 05.07.2017р. | ТзОВ "ТЕРМОПЛАСТ ПЛЮС" |  | Роботи завершено 100% віконних блоків встановлено | 398.359 | 196 | 189.7 | 189.7 |  |  |  | 177.546 | 177.546 | 177.546 | 4 | 4 | 4 | 9.062 | 9.062 | 9.062 | 13.199 | 11.6
51 | 22 | 380 | Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Лесі Українки в м. Стебник | Вуличне освітлення | Громадська організація "Воля громади. Стебник" | Стебницька міська рада |  |  |  | №2 від липня 2017р. | КП "Стебник-теплокомун-енерго" |  | Роботи виконано на 100%. | 17.74 | 8.193 | 3.7 | 3.7 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 9.047 | 9.047 | 9.047
52 | 23 | 1090 | Капітальний ремонт покрівлі та фасаду дитячої музичної школи № 1 (корпус №2) на вул. Шевченка, 10 в м. Дрогобич Львівської області | Інші пріоритети | Відділ культури | Відділ культури та мистецтв викон. орг. ДМР |  |  |  | № 33 від28,04,17 | ТзОВ Екотепло Дрогобич |  | Виконано на 100% Ремонт покрівлі-235м2, ремонт та утеплення фасаду-36м2. заміна вікон-2шт., дверей -1шт. | 238.637 | 117 | 117 | 117 |  |  |  | 81.066 | 81.066 | 81.066 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 20 | 20 | 20 | 1.271 | 1.271
53 | 24 | 552 | Капітальний ремонт нежитлового приміщення музею «Дрогобиччина» у м. Дрогобичі по вул. Січових Стрільців, 16 | Інші пріоритети | Відділ культури | Відділ культури та мистецтв викон. орг. ДМР |  |  |  | №6/04 від 10,05,17 | МКП Мажор |  | Виконано на 100% Заміна вікон-10шт., дверей-7шт. Демонтаж і монтаж перегородок-5,6м2, штуктурка стін-21,8м2,ремонт підлоги монтаж системи опалення,ремонт печей. | 398.792 | 195 | 195 | 195 |  |  |  | 103.786 | 103.786 | 103.786 | 26.473 | 26.473 | 26.473 | 44.91 | 41.904 | 41.904 | 28.593 | 28.593
54 | 25 | 490 | Будівництво дитячого майданчика на території Дрогобицької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2 | Інші пріоритети | Дрогобицька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 | Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради |  |  |  | №95/3 від 02.06.17 | ПП Кузик І.В. |  | Виконано 100% буд. робіт | 135 | 65 | 65 | 65 |  |  |  | 34.844 | 34.84 | 34.844 | 2 | 2 | 2 | 29 | 29 | 29 | 4.156 | 3
55 | 26 | 935 | Придбання та встановлення дитячого майданчика в м. Дрогобич | Інші пріоритети | Громадська організація "Затишне місто" |  |  |  |  | 142 від 15.08.17 | ТзОВ Укр-торгпідряд |  | Роботи завершені на 100% | 102 | 51 | 51 | 51 |  |  |  | 33.66 | 33.66 | 33.66 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4
56 | 27 | 35 | Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних прорізів на енергозберігаючі, влаштування покрівлі) в міській бібліотеці для дітей на вул. Шевченка, 34 м. Дрогобич | Інші пріоритети | Відділ культури | Відділ культури та мистецтв викон. орг. ДМР |  |  |  | №29 від 19,04,17 | ТзОВ Термопласт плюс |  | Виконано на 100% Заміна вікон-26шт., дверей-2шт., ремонт покрівлі-432м2 | 298 | 145 | 145 | 145 |  |  |  | 133 | 133 | 133 | 5 | 5 | 5 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 1.3 | 1.3
57 | 28 | 939 | Придбання та встановлення дитячого майданчика в м. Дрогобич | Інші пріоритети | Громадська організація "Затишне місто" |  |  |  |  | 141 від 15.08.17 | ТзОВ Укр-торгпідряд |  | Роботи завершені на 100% | 83 | 41.5 | 41.5 | 41.5 |  |  |  | 27.39 | 27.39 | 27.39 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 6 | 3.61 | 3.61
58 | 29 | 61 | Капітальний ремонт Центральної міської бібліотеки ім. В. Чорновола (утеплення фасаду) на вул. Шевченка, 27 в м. Дрогобич Львівської області | Інші пріоритети | Відділ культури | Відділ культури та мистецтв викон. орг. ДМР |  |  |  | №30 від 19,04,17 | ТзОВ Термопласт плюс |  | Роботи виконано на 100%. Ремонт фасадів -290,8м2, цоколь-95,1м2, влаштування дренажу та водовідведення | 299.802 | 148 | 148 | 148 |  |  |  | 131.287 | 131.287 | 131.287 | 3 | 3 | 3 | 15 | 9.797 | 9.797 | 2.515 | 2.515
59 | 30 | 1421 | Капітальний ремонт будівлі для створення культурно-мистецького комплексу на базі Дрогобицької дитячої художньої школи на вул. Лесі Українки, 37 в м. Дрогобичі, Львівської області | Інші пріоритети | Відділ культури Дрогобицької міської ради | Відділ культури та мистецтв викон. орг. ДМР |  |  |  | №23 від 07,04,17 | ТзОВ Термопласт плюс |  | Виконано на 100% ремонт підлоги-26,4м2, облицювання стін-22м2, монтаж верстатів-5шт, заміна дверей-6 шт, сантехнічні, електромонтажні роботи, вентиляція | 298.251 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 174.39 | 174.39 | 174.39 | 3 | 3 | 3 | 17.58 | 17.58 | 17.58 | 3.276 | 3.276
60 | 31 | 1585 | Облаштування (будівництво) дитячого майданчика на вулиці Кирило-Мефодіївській у м. Дрогобичі | Інші пріоритети | Ініціативна група жителів | Департамент міського господарства ДМР (КП "УКБ" ДМР) |  |  |  | №18/09/17 від 18.09.2017р. | ДВК №40 |  | Роботи завершено на 100%, встановлено все обладнання | 40 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.1 | 4.1
61 | 32 | [15 empty] | 3540.779
Разом

## інше1
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області станом на 01.08. 2017 року
тис. грн
№ з/п | №з/п в території | Реєстраційний номер | Назва мікропроекту | Кошторисна вартість проекту, тис. грн | Передбачено з обласного бюджету | Профінансовано з обласного бюджету замовникам | Освоєно з обласного бюджету | Передбачено з базового бюджету (міський, селищний, сільский) | Профінансовано з базового бюджету (міський, селищний, сільский) | Освоєно з базового бюджету (міський, селищний, сільский) | Передбачено за рахунок спонсорських коштів | Профінансовано за рахунок спонсорських, коштів | Освоєно за рахунок спонсорських коштів | Передбачено за рахунок фінансового внеску громади | Профінансовано за рахунок фінансового внеску громади | Освоєно за рахунок фінансового внеску громади | Передбачено за рахунок нефінансового внесоку громади | Виконано за рахунок нефінансового внесоку громади2
| 31 |  | м. Дрогобич
30 | 1 | 384 | Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом капітального ремонту у Стебницькій загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів №11 Дрогобицької міської ради Львівської області | 100.575 | 50.287 |  |  | 21.965 | 21.965 | 21.965 | 10.058 | 10.58 | 10.58 | 11.768 | 11.768 | 11.77 | 6.497 | 44.313
31 | 2 | 376 | Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом капітального ремонту у Стебницькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №7 Дрогобицької міської ради Львівської області | 196.995 | 98.497 |  |  | 42.992 | 42.992 | 42.992 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 24.822 | 24.822 | 24.82 | 10.984 | 87.514
32 | 3 | 379 | Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом капітального ремонту у Стебницькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №6 Дрогобицької міської ради Львівської області | 190.27 | 95.135 |  |  | 41.618 | 41.618 | 41.618 | 19.028 | 19.02 | 19.02 | 24.164 | 24.164 | 24.16 | 10.325 | 84.802
33 | 4 | 223 | Реконструкція даху (влаштування шатрового даху) корпусу № 2 Дрогобицької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 імені Івана Франка | 396.446 | 195 |  |  | 130 | 130 | 130 | 42 | 27.95 |  | 8.466 | 8.466 |  | 21 | 166.416
34 | 5 | 227 | Придбання обладнання для навчальних кабінетів Дрогобицької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 імені Івана Франка | 138.66 | 65 | 65 | 65 | 49 | 49 | 49 | 9 | 9 |  | 15.66 | 15.66 |  | 0 | 138.66
35 | 6 | 302 | Капітальний ремонт приміщень Дрогобицької ЗОШ № 17 з впровадження енергозберігаючих заходів (заміна вікон і дверей) | 299.433 | 145 | 144.992 | 144.992 | 103.433 | 103.433 | 103.433 | 5 | 5 | 5 | 32.695 | 32.129 | 32.139 | 13.305 | 285.554
36 | 7 | 1169 | Капітальний ремонт приміщення Дрогобицької ДЮСШ ім.І.Боберського - легкоатлетичний зал з впровадженням енергозберігаючих заходів (заміна вікон, встановлення дверей) | 298.637 | 146.332 |  |  | 101.536 | 101.536 | 101.536 | 5.972 | 5.972 | 5.972 | 17.918 | 4.03 | 4.03 | 26.877 | 111.538
37 | 8 | 170 | Капітальний ремонт з впровадженням енергозберігаючих заходів (заміна вікон та дверей) приміщення спортивного залу у загально-освітній школі І-ІІІ ст. № 14 у м. Дрогобичі | 281.454 | 140 | 140 | 140 | 123.87 | 123.87 | 123.87 | 3 | 3 | 3 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 2.084 | 279.37
38 | 9 | 395 | Капітальний ремонт по заміні вікон в Дрогобицькій спеціалізованій школі І-ІІІ ст. № 16 в м. Дрогобич вул. Грушевського, 136 | 400 | 195 |  |  | 167.772 | 167.199 |  | 5 | 5 |  | 28 | 28 |  | 4.228 | 200.199
39 | 10 | 385 | Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом капітального ремонту у дошкільному навчальному закладі №35 «Колобок» загального розвитку м.Дрогобича, м.Стебника | 123.861 | 61.93 |  |  | 27.119 | 27.119 | 27.119 | 12.387 | 12.387 | 12.387 | 15.136 | 15.136 | 15.136 | 7.289 | 54.642
40 | 11 | 415 | Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом капітального ремонту у навчальному закладі комбінованого типу №26 «Калинка» в м. Дрогобич, м. Стебник | 199.522 | 99.761 | 97.761 | 95.79 | 43.611 | 43.611 | 43.611 | 19.953 | 19.953 | 19.953 | 28.732 | 28.732 | 28.732 | 7.465 | 190.057
41 | 12 | 449 | Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом реконструкції (утеплення фасаду) будівлі ДНЗ № 30 «Волошка» | 199.049 | 97 | 97 | 97 | 85.609 | 85.609 | 85.609 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 4.44 | 194.609
42 | 13 | 1411 | Капітальний ремонт дитячих павільйонів на території ДНЗ №20 «Верховинка» по вул.В.Великого, 60 у м.Дрогобич | 299.761 | 147 |  |  | 132.729 | 132.729 | 132.729 | 3 | 3 | 3 | 15.002 | 15.002 | 15.002 | 2.03 | 150.731
43 | 14 | 941 | Придбання та встановлення дитячого майданчика у ДНЗ №13 «Казка» | 145 | 72.5 |  |  | 47.85 |  |  | 8 |  |  | 11 |  |  | 5.65 | 0
44 | 15 | 353 | Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом реконструкції у ДНЗ № 11 «Світлячок» у м. Дрогобич | 399.784 | 195 |  |  | 170.698 | 170.698 | 167.452 | 5 | 5 | 5 | 23 | 13.002 | 13.002 | 6.086 | 188.7
45 | 16 | 1013 | Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу ДНЗ №12 «Дзвіночок» по вул. Івана Чмоли, 10 в м.Дрогобич Львівської області | 294.254 | 145 | 145 |  | 122.247 | 122.247 | 122.247 | 16 | 11 | 11 | 8.079 | 5 | 5 | 2.928 | 283.247
46 | 17 | 721 | Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом реконструкції ДНЗ № 15 по вул. Самбірській, 66 у Дрогобичі | 399.295 | 195 | 0 | 0 | 176.584 | 176.584 | 152.042 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3.711 | 0
47 | 18 | 377 | Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом капітального ремонту у Стебницькому Народному домі відділу культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради | 197.583 | 98.792 | 98.792 | 98.792 | 43.07 | 43.07 | 43.07 | 19.795 | 19.795 | 19.795 | 23.908 | 23.908 | 23.91 | 12.018 | 12.018
48 | 19 | 425 | Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом капітального ремонту у комунальному некомерційному підприємстві "Стебницька міська лікарня" Дрогобицької міської ради | 199.601 | 99.8 | 20 |  | 43.713 | 43.713 | 43.712 | 19.914 | 19.914 | 19.914 | 26.905 | 26.905 | 26.905 | 9.268
49 | 20 | 1516 | Капітальний ремонт трубопроводів системи опалення комунального некомерційного підприємства "Дрогобицький міський пологовий будинок" Дрогобицької міської ради | 297.488 | 145 | 20 |  | 124.478 | [5 empty] | 28.01 | 28.01 | 5.04
50 | 21 | 1263 | Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом реконструкції комунального некомерційного підприємства "Дрогобицька міська дитяча лікарня" Дрогобицької міської ради (вул. А. Шептицького, 11) | 398.359 | 196 | 20.095 |  | 177.546 | 113.536 | 113.536 |  |  |  | 24.813 | 21.558 | 21.558
51 | 22 | 380 | Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Лесі Українки в м. Стебник
52 | 23 | 1090 | Капітальний ремонт покрівлі та фасаду дитячої музичної школи № 1 (корпус №2) на вул. Шевченка, 10 в м. Дрогобич Львівської області | 238.637 | 117 | 17 | 117 | 81.066 | 81.066 | 81.066 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 20 | 20 | 20 | 1.271 | 1.271
53 | 24 | 552 | Капітальний ремонт нежитлового приміщення музею «Дрогобиччина» у м. Дрогобичі по вул. Січових Стрільців, 16 | 398.792 | 195 |  |  | 103.786 | 103.786 | 103.786 | 26.473 |  |  | 44.91 |  |  | 28.593
54 | 25 | 490 | Будівництво дитячого майданчика на території Дрогобицької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2 | 135 | 65 |  |  | 34.844 | 2.06 | 2.06 | 2 |  |  | 29 |  |  | 4.156
55 | 26 | 935 | Придбання та встановлення дитячого майданчика в м. Дрогобич
56 | 27 | 35 | Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних прорізів на енергозберігаючі, влаштування покрівлі) в міській бібліотеці для дітей на вул. Шевченка, 34 м. Дрогобич | 298 | 145 | 145 | 145 | 133 | 133 | 133 | 5 | 5 | 5 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 1.3 | 1.3
57 | 28 | 939 | Придбання та встановлення дитячого майданчика в м. Дрогобич
58 | 29 | 61 | Капітальний ремонт Центральної міської бібліотеки ім. В. Чорновола (утеплення фасаду) на вул. Шевченка, 27 в м. Дрогобич Львівської області | 299.802 | 148 |  |  | 131.287 | 131.287 | 131.287 | 3 | 3 | 3 | 15 | 9.797 | 9.797 | 2.515 | 2.515
59 | 30 | 1421 | Капітальний ремонт будівлі для створення культурно-мистецького комплексу на базі Дрогобицької дитячої художньої школи на вул. Лесі Українки, 37 в м. Дрогобичі, Львівської області | 298.251 | 100 | 100 | 100 | 174.39 | 174.39 | 174.39 | 3 | 3 | 3 | 17.58 | 17.58 | 17.58 | 3.276 | 3.276
60 | 31 | 1585 | Облаштування (будівництво) дитячого майданчика на вулиці Кирило-Мефодіївській у м. Дрогобичі | 40 | 18 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  | 4.1

## інше2
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області станом на 28.08. 2017 року
тис. грн
№ з/п | Назва мікропроекту | Назва пріоритету | Заявник | Розпорядник коштів | номер і дата угоди з підрядною організацією | назва підрядної організації | Стан реалізації проекту - вказати на якій стадії виконання робіт і які конкретно роботи вже виконано (наприклад, скільки м.кв (шт.) замінено вікон, дверей, утеплено фасаду, встановлено гойдалок на майданчиках, площа відремонтованих приміщень тощо) | Кошторисна вартість проекту, тис. грн | Передбачено з обласного бюджету | Профінансовано з обласного бюджету замовникам | Освоєно з обласного бюджету | Передбачено з базового бюджету (міський, селищний, сільский) | Профінансовано з базового бюджету (міський, селищний, сільский) | Освоєно з базового бюджету (міський, селищний, сільский) | Передбачено за рахунок спонсорських коштів | Профінансовано за рахунок спонсорських, коштів | Освоєно за рахунок спонсорських коштів | Передбачено за рахунок фінансового внеску громади | Профінансовано за рахунок фінансового внеску громади | Освоєно за рахунок фінансового внеску громади | Передбачено за рахунок нефінансового внесоку громади | Виконано за рахунок нефінансового внесоку громади2
м. Дрогобич
1 | Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом капітального ремонту у Стебницькій загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів №11 Дрогобицької міської ради Львівської області | Освітня галузь | Громадська Організація «Воля Громади. Стебник» | Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради | №78/3 від 05.05.17 | ФОП Трач | Виконано 100% від об'єму заплан. буд. робіт. Встановлено 18 вікон площею 46,62 м2 та 3 дверей площею 10,25 м2 | 100.575 | 50.287 |  |  | 21.965 | 21.965 | 21.965 | 10.058 | 10.58 | 10.58 | 11.768 | 11.768 | 11.77 | 6.497
2 | Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом капітального ремонту у Стебницькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №7 Дрогобицької міської ради Львівської області | Освітня галузь | Громадська організація "Воля Громади. Стебник" | Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради | №82/3 від 05.05.17 | ФОП Трач | Виконано 100% від об'єму заплан. буд. робіт. Встановлено 27 вікон площею 127,07 м2 | 196.995 | 98.497 |  |  | 42.992 | 42.992 | 42.992 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 24.822 | 24.822 | 24.82 | 10.984
3 | Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом капітального ремонту у Стебницькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №6 Дрогобицької міської ради Львівської області | Освітня галузь | ГО «Воля Громади.Стебник» | Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради | №81/3 від 05.05,17 | ФОП Трач | Виконано 100% від об'єму заплан. буд. робіт. Встановлено 18 вікон площею 111,17 м2 | 190.27 | 95.135 |  |  | 41.618 | 41.618 | 41.618 | 19.028 | 19.02 | 19.02 | 24.164 | 24.164 | 24.16 | 10.325
4 | Реконструкція даху (влаштування шатрового даху) корпусу № 2 Дрогобицької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 імені Івана Франка | Освітня галузь | Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради | Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради | №96/3 від 01.06.17 | ТзОВ "Екотепло Дрогобич" | Виконано 100% від об'єму заплан. буд. робіт. Влаштовано 475 м2 шатрового даху | 396.446 | 195 |  |  | 130 | 130 | 130 | 42 | 27.95 | 27.95 | 8.466 | 8.466 | 8.466 | 21
5 | Придбання обладнання для навчальних кабінетів Дрогобицької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 імені Івана Франка | Освітня галузь | Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради | Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради | №84/д від 18.05.17 та №84/05 від 06.06.17 | ТзОВ "Торговий будинок "Конрад" та ТзОВ "Форвардгрупп" | Виконано 100% від об'єму заплан. буд. робіт. Придбано 5 телевізорів Sharp LC 49 дюймів та 5 комп'ютерів: Intel Pentium G4400, DDR4 4 GB, Seagate 500GB, монітор Philips 193V | 138.66 | 65 | 65 | 65 | 49 | 49 | 49 | 9 | 9 | 9 | 15.66 | 15.66 | 15.66 | 0
6 | Капітальний ремонт приміщень Дрогобицької ЗОШ № 17 з впровадження енергозберігаючих заходів (заміна вікон і дверей) | Освітня галузь | Відділ освіти | Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради | №73/3 від 20.04.17 | ФОП Коваль В.М. | Виконано 100% від об'єму заплан. буд. робіт. Встановлено 49 вікон площею 197,2 м2 | 299.433 | 145 | 144.992 | 144.992 | 103.433 | 103.433 | 103.433 | 5 | 5 | 5 | 32.695 | 32.129 | 32.139 | 13.305
7 | Капітальний ремонт приміщення Дрогобицької ДЮСШ ім.І.Боберського - легкоатлетичний зал з впровадженням енергозберігаючих заходів (заміна вікон, встановлення дверей) | Освітня галузь | Відділ освіти Дрогобицької ДЮСШ ім.І.Боберського | Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради | №77/3 від 28.04,17 | ТзОВ "Екотепло Дрогобич" | Виконано 80% від об'єму заплан. буд. робіт | 298.637 | 146.332 | 1.5 | 1.5 | 101.536 | 101.536 | 101.536 | 5.972 | 5.972 | 5.972 | 17.918 | 4.03 | 4.03 | 26.877
8 | Капітальний ремонт з впровадженням енергозберігаючих заходів (заміна вікон та дверей) приміщення спортивного залу у загально-освітній школі І-ІІІ ст. № 14 у м. Дрогобичі | Освітня галузь | Відділ освіти | Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради | №91/3 від 01.06.17 | ТзОВ "Термопласт+" | Виконано 100% від об'єму заплан. буд. робіт Встановлено 14 вікон площею 126,97 м2 та вхідні двері 7,83 м2 | 281.454 | 140 | 140 | 140 | 123.87 | 123.87 | 123.87 | 3 | 3 | 3 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 2.084
9 | Капітальний ремонт по заміні вікон в Дрогобицькій спеціалізованій школі І-ІІІ ст. № 16 в м. Дрогобич вул. Грушевського, 136 | Освітня галузь | Ініціативна група Дрогобицької СШ № 16 | Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради | №97/3 від 01.06.17 | ТзОВ "Термопласт+" | Виконано 100% від об'єму заплан. буд. робіт Встановлено 52 вікон площею 251,16 м2 | 400 | 195 | 139.585 | 139.585 | 167.772 | 167.199 | 167.2 | 5 | 5 | 5 | 28 | 28 | 28 | 4.228
10 | Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом капітального ремонту у дошкільному навчальному закладі №35 «Колобок» загального розвитку м.Дрогобича, м.Стебника | ДНЗ | Громадська організація «Воля Громади. Стебник» | Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради | №80/3 від 05.05.17 | ФОП Трач | Виконано 100% від об'єму заплан. буд. робіт Встановлено 20 вікон площею 77,25 м2 | 123.861 | 61.93 | 61.93 | 61.93 | 27.119 | 27.119 | 27.119 | 12.387 | 12.387 | 12.387 | 15.136 | 15.136 | 15.136 | 7.289
11 | Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом капітального ремонту у навчальному закладі комбінованого типу №26 «Калинка» в м. Дрогобич, м. Стебник | ДНЗ | ГО "Воля громади. Стебник" | Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради | №79/3 від 05.05.17 | ФОП Трач | Виконано 100% від об'єму заплан. буд. робіт Встановлено 17 вікон площею 127,55 м2 | 199.522 | 99.761 | 99.761 | 99.761 | 43.611 | 43.611 | 43.611 | 19.953 | 19.953 | 19.953 | 28.732 | 28.732 | 28.732 | 7.465
12 | Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом реконструкції (утеплення фасаду) будівлі ДНЗ № 30 «Волошка» | ДНЗ | Відділ освіти | Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради | №83/3 від 22.05.17 | ПП "Ярос" | Виконано 100% від об'єму заплан. буд. робіт Утеплено 296 м2 фасаду | 199.049 | 97 | 97 | 97 | 85.609 | 85.609 | 85.609 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 4.44
13 | Капітальний ремонт дитячих павільйонів на території ДНЗ №20 «Верховинка» по вул.В.Великого, 60 у м.Дрогобич | ДНЗ | Ініціативна група Дошкільного навчального закладу № 20 « Верховинка» | Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради | №94/3 від 02.06.17 | ПП Кузик І.В. | Виконано 80% від об'єму заплан. буд. робіт | 299.761 | 147 |  |  | 132.729 | 132.729 | 132.729 | 3 | 3 | 3 | 15.002 | 15.002 | 15.002 | 2.03
14 | Придбання та встановлення дитячого майданчика у ДНЗ №13 «Казка» | ДНЗ | Громадські організації "Затишне місто" | Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради | №131/з від 03.08.17 | ТзОВ "Укрпідряд" | Аванс на проплаті у казначействі на суму 42,72 тис. грн. | 145 | 72.5 |  |  | 47.85 |  |  | 8 |  |  | 11 |  |  | 5.65
15 | Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом реконструкції у ДНЗ № 11 «Світлячок» у м. Дрогобич | ДНЗ | Ініціативна група ДНЗ №11 м.Дрогобич | Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради | №19/17 від 29,05.17 | ТзОВ "Термопласт+" | Виконано 100% від об'єму заплан. буд. робіт встановлено 195,88 м2 вікон та 4,85 м2 дверей | 399.784 | 195 | 89.639 | 89.639 | 170.698 | 170.698 | 167.452 | 5 | 5 | 5 | 23 | 13.002 | 13.002 | 6.086
16 | Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу ДНЗ №12 «Дзвіночок» по вул. Івана Чмоли, 10 в м.Дрогобич Львівської області | ДНЗ | Ініціативна група ДНЗ №12 м.Дрогобич | Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради | №76/3 від 28.04.17 | ТзОВ "Екотепло Дрогобич" | Виконано 100% від об'єму заплан. буд. робіт Утеплено 386 м2 фасаду | 294.254 | 145 | 145 | 145 | 122.247 | 122.247 | 122.247 | 16 | 11 | 11 | 8.079 | 5 | 5 | 2.928
17 | Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом реконструкції ДНЗ № 15 по вул. Самбірській, 66 у Дрогобичі | ДНЗ | Відділ освіти | Відділ освіти виконавчих органів ДМР (КП "УКБ" ДМР) | №6 від 27.10.2015р. | ТзОВ "Термопласт плюс". | Встановлено 84,3м2 вікон, очікуються кошти з обласного бюджету | 399.295 | 195 | 0 | 0 | 176.584 | 176.584 | 152.042 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3.711 | 0
18 | Будівництво дитячого майданчика на території Дрогобицької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2 | Інші пріоритети | Дрогобицька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 | Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради | №95/3 від 02.06.17 | ПП Кузик І.В. | Виконано 30% від об'єму заплан. буд. робіт | 135 | 65 |  |  | 34.844 | 34.844 | 2.06 | 2 |  |  | 29 |  |  | 4.156